## Principais Transações (hidden)
PS | Liquidação total de projetos qdo aplicável | CJ88
AA | Lançar depreciação | AFAB
FI-AP | Emissão de relatório de partidas em aberto - em 31/05 | FBL1N
FI-AR | Emissão de relatório de partidas em aberto - em 31/05 | FBL5N
AR/AP | Atualizar taxas de conversão de moeda | OB08
MM | Diferir período para abertura do mês seguinte | MMPV | Duda
FI | Abrir novo período contábil | OB52 | S_ALR_87003642
FI-GL | Efetuar compensação de contas | F.19
FI-GL | Avaliação em moeda estrangeira | F.05 | FAGL_FC_VAL
FI-GL | Bloquear períodos contábeis | OB52
| P&L - Preliminar Gerar Summary | GRR3

## CAMINHOES (2) (hidden)
CRONOGRAMA FECHAMENTO - JANEIRO
Nº | ATIVIDADES | AREA | Responsavel | Dia Maximo | Horario Maximo | Entregue em | Horário entrega | Integração Contabil | Responsavel | Status
1 | Folha de Pagamento | DP | Marta/ Elizete | 3° dia util | 18:00
2 | Compras | Suprimentos | Marcus/ Leânia | 5° dia util | 18:00
3 | Vendas | Faturamento | Marcus/ Fabiana | 3° dia util | 18:00
4 | Estoque | Estoque |  | 3° dia util | 18:00
5 | Contas a Pagar | Financeiro |  | 3° dia util | 18:00
6 | Contas a Receber | Financeiro |  | 3° dia util | 18:00
7 | Tesouraria | Financeiro |  | 3° dia util | 18:00
8 | Patrimômio (movimentação) | Patrimonio |  | 3° dia util | 18:00
9 | Tributos | Fiscal |  | 3° dia util | 18:00
* A GERENCIA DE CADA ÁREA DEVERÁ GARANTIR O FECHAMENTO DO CRONOGRAMA NOS DIAS E HORÁRIOS FIXADOS

## Resumo (hidden)
CRONOGRAMA FECHAMENTO - SETEMBRO 2026
| Atividade | responsável | Data Final
Contábil | Contábil/Integração | Iviane/ Equipe Contábil | 12º dia útil - 19/jan
| Balancete Fechado | Iviane/ Equipe Contábil | 5º dia útil - 08/jan
DP | Folha de Pagamento | Marta/ Elizete | 3º dia útil - 06/jan
Estoque | Estoque | Marcus | 2º dia útil - 05/jan
Faturamento | Vendas | Marcus/ Fabiana | 2º dia útil - 05/jan
Financeiro | Contas a Pagar | Patricia/ Walis/ Beatriz | 3º dia útil - 06/jan
| Contas a Receber | Patricia/ Thaynara | 3º dia útil - 06/jan
| Tesouraria | Patricia/ Regicléssia | 3º dia útil - 06/jan
Fiscal | Tributos | Iviane | 4º dia útil - 07/jan
Patrimonio | Patrimômio (movimentação) | Juíra/ Guilherme | 3º dia útil - 06/jan
Suprimentos | Compras | Marcus/ Leânia | 2º dia útil - 05/jan
Total Geral

## Resumo2 (hidden)
AREA | ATIVIDADES | Responsavel | Dia Maximo | D.U
Contábil | Balancete Fechado | Iviane/ Equipe Contábil | 16º dia útil - 23/mar | 16
Contábil | Contábil/Integração | Iviane/ Equipe Contábil | 5º dia útil - 06/mar | 5
DP | Folha de Pagamento | Marta/ Elizete | 4º dia útil - 05/mar | 4
Estoque | Estoque | Marcus | 1º dia útil - 02/mar | 1
Faturamento | Vendas | Marcus/ Fabiana | 1º dia útil - 02/mar | 1
Financeiro | Contas a Pagar | Patricia/ Walis | 2º dia útil - 03/mar | 2
Financeiro | Contas a Receber | Patricia/ Thaynara | 2º dia útil - 03/mar | 2
Financeiro | Contas a Receber | Patricia/ Luciene | 2º dia útil - 03/mar | 2
Financeiro | Contas a Receber | Patricia/Luciene | 2º dia útil - 03/mar | 2
Financeiro | Tesouraria | Patricia/ Regicléssia | 2º dia útil - 03/mar | 2
Fiscal | Tributos | Iviane | 3º dia útil - 04/mar | 3
Patrimonio | Patrimômio (movimentação) | Kaio/ Gabriely | 2º dia útil - 03/mar | 2
Suprimentos | Compras | Marcus/ Leânia | 1º dia útil - 02/mar | 1
AREA | ATIVIDADES | RESPONSÁVEL | DIA MÁXIMO | D.U
Estoque | Estoque | Marcus | 1º dia útil - 02/mar | 1 | 0
Faturamento | Vendas | Marcus/ Fabiana | 1º dia útil - 02/mar | 1
Suprimentos | Compras | Marcus/ Leânia | 1º dia útil - 02/mar | 1
Financeiro | Contas a Pagar | Patricia/ Walis | 2º dia útil - 03/mar | 2
Financeiro | Contas a Receber | Patricia/ Thaynara | 2º dia útil - 03/mar | 2
Financeiro | Contas a Receber | Patricia/ Luciene | 2º dia útil - 03/mar | 2
Financeiro | Contas a Receber | Patricia/Luciene | 2º dia útil - 03/mar | 2
Financeiro | Tesouraria | Patricia/ Regicléssia | 2º dia útil - 03/mar | 2
Patrimonio | Patrimômio (movimentação) | Kaio/ Gabriely | 2º dia útil - 03/mar | 2
Fiscal | Tributos | Iviane | 3º dia útil - 04/mar | 3
DP | Folha de Pagamento | Marta/ Elizete | 4º dia útil - 05/mar | 4
Contábil | Contábil/Integração | Iviane/ Equipe Contábil | 5º dia útil - 06/mar | 5
Contábil | Balancete Fechado | Iviane/ Equipe Contábil | 16º dia útil - 23/mar | 16

## Planilha1 (hidden)
Entregue em | (vazio)
Dia Maximo | (Vários itens)
Rótulos de Linha
Contábil
Contábil/Integração
Iviane/ Equipe Contábil
DP
Folha de Pagamento
Marta/ Elizete
Estoque
Estoque
Marcus
Faturamento
Vendas
Marcus/ Fabiana
Financeiro
Contas a Pagar
Jamile
Contas a Pagar
Patricia/ Regiclessia
Contas a Receber
Jamile
Patricia/Luciene
Tesouraria
Jamile
Patricia/ Regicléssia
Fiscal
Tributos
Iviane
Suprimentos
Compras
Marcus/ Leânia
Total Geral

## Consolidado- Comber
10
* A GERENCIA DE CADA ÁREA DEVERÁ GARANTIR O FECHAMENTO DO CRONOGRAMA NOS DIAS E HORÁRIOS PREVISTOS
CRONOGRAMA FECHAMENTO - SETEMBRO 2026
| Nº | Empresa | ATIVIDADES | AREA | Responsavel | Dia Maximo | Horario Maximo | x | Entregue em | Horário entrega | x | Obs | x | D.U
| 1 | LOGISTICA | Folha de Pagamento | DP | Marta/ Elizete | 4º dia útil - 06/out | 18:00 | [6 empty] | 4
| 2 | LOGISTICA | Compras | Suprimentos | Kaio/Erica | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 3 | LOGISTICA | Vendas | Faturamento | Marcus/ Fabiana | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 1 | LOGISTICA | Folha de Pagamento | DP | Marta/ Elizete | 4º dia útil - 06/out | 18:00 | [6 empty] | 4
| 2 | LOGISTICA | Compras | Suprimentos | Kaio/Erica | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 3 | LOGISTICA | Vendas | Faturamento | Marcus/ Fabiana | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 4 | LOGISTICA | Estoque | Estoque | Marcus | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 5 | LOGISTICA | Contas a Pagar | Financeiro | Patricia/ Regiclessia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 6 | LOGISTICA | Contas a Receber | Financeiro | Patricia/Luciene | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | LOGISTICA | Tesouraria | Financeiro | Patricia/ Regicléssia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 8 | LOGISTICA | Patrimômio (movimentação) | Patrimonio | Gabriely | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 9 | LOGISTICA | Tributos | Fiscal | Joyce | 7º dia útil - 09/out | 18:00 | [6 empty] | 7
| 1 | BIOMASSA | Folha de Pagamento | DP | Marta/ Elizete | 4º dia útil - 06/out | 18:00 | [6 empty] | 4
| 2 | BIOMASSA | Compras | Suprimentos | Kaio/Erica | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 3 | BIOMASSA | Vendas | Faturamento | Marcus/ Fabiana | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 1 | BIOMASSA | Folha de Pagamento | DP | Marta/ Elizete | 4º dia útil - 06/out | 18:00 | [6 empty] | 4
| 2 | BIOMASSA | Compras | Suprimentos | Kaio/Erica | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 3 | BIOMASSA | Vendas | Faturamento | Marcus/ Fabiana | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 4 | BIOMASSA | Estoque | Estoque | Marcus | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 5 | BIOMASSA | Contas a Pagar | Financeiro | Patricia/ Regiclessia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 6 | BIOMASSA | Contas a Receber | Financeiro | Patricia/Luciene | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | BIOMASSA | Tesouraria | Financeiro | Patricia/ Regicléssia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 8 | BIOMASSA | Patrimômio (movimentação) | Patrimonio | Gabriely | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 9 | BIOMASSA | Tributos | Fiscal | Joyce | 7º dia útil - 09/out | 18:00 | [6 empty] | 7
| 1 | COMBER SA | Folha de Pagamento | DP | Marta/ Elizete | 4º dia útil - 06/out | 18:00 | [6 empty] | 4
| 2 | COMBER SA | Compras | Suprimentos | Kaio/Erica | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 3 | COMBER SA | Vendas | Faturamento | Marcus/ Fabiana | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 1 | COMBER SA | Folha de Pagamento | DP | Marta/ Elizete | 4º dia útil - 06/out | 18:00 | [6 empty] | 4
| 2 | COMBER SA | Compras | Suprimentos | Kaio/Erica | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 3 | COMBER SA | Vendas | Faturamento | Marcus/ Fabiana | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 4 | COMBER SA | Estoque | Estoque | Marcus | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 5 | COMBER SA | Contas a Pagar | Financeiro | Patricia/ Regiclessia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 6 | COMBER SA | Contas a Receber | Financeiro | Patricia/Luciene | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | COMBER SA | Tesouraria | Financeiro | Patricia/ Regicléssia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 8 | COMBER SA | Patrimômio (movimentação) | Patrimonio | Gabriely | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 9 | COMBER SA | Tributos | Fiscal | Joyce | 7º dia útil - 09/out | 18:00 | [6 empty] | 7
| 1 | FLORESTAL TO | Folha de Pagamento | DP | Marta/ Elizete | 4º dia útil - 06/out | 18:00 | [6 empty] | 4
| 2 | FLORESTAL TO | Compras | Suprimentos | Kaio/Erica | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 3 | FLORESTAL TO | Vendas | Faturamento | Marcus/ Fabiana | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 1 | FLORESTAL TO | Folha de Pagamento | DP | Marta/ Elizete | 4º dia útil - 06/out | 18:00 | [6 empty] | 4
| 2 | FLORESTAL TO | Compras | Suprimentos | Kaio/Erica | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 3 | FLORESTAL TO | Vendas | Faturamento | Marcus/ Fabiana | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 4 | FLORESTAL TO | Estoque | Estoque | Marcus | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 5 | FLORESTAL TO | Contas a Pagar | Financeiro | Patricia/ Regiclessia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 6 | FLORESTAL TO | Contas a Receber | Financeiro | Patricia/Luciene | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | FLORESTAL TO | Tesouraria | Financeiro | Patricia/ Regicléssia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 8 | FLORESTAL TO | Patrimômio (movimentação) | Patrimonio | Gabriely | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 9 | FLORESTAL TO | Tributos | Fiscal | Joyce | 7º dia útil - 09/out | 18:00 | [6 empty] | 7
| 1 | SEMINOVOS | Folha de Pagamento | DP | Marta/ Elizete | 4º dia útil - 06/out | 18:00 | [6 empty] | 4
| 2 | SEMINOVOS | Compras | Suprimentos | Kaio/Erica | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 3 | SEMINOVOS | Vendas | Faturamento | Marcus/ Fabiana | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 1 | SEMINOVOS | Folha de Pagamento | DP | Marta/ Elizete | 4º dia útil - 06/out | 18:00 | [6 empty] | 4
| 2 | SEMINOVOS | Compras | Suprimentos | Kaio/Erica | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 3 | SEMINOVOS | Vendas | Faturamento | Marcus/ Fabiana | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 4 | SEMINOVOS | Estoque | Estoque | Marcus | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 5 | SEMINOVOS | Contas a Pagar | Financeiro | Patricia/ Regiclessia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 6 | SEMINOVOS | Contas a Receber | Financeiro | Patricia/Luciene | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | SEMINOVOS | Tesouraria | Financeiro | Patricia/ Regicléssia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 8 | SEMINOVOS | Patrimômio (movimentação) | Patrimonio | Gabriely | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 9 | SEMINOVOS | Tributos | Fiscal | Joyce | 7º dia útil - 09/out | 18:00 | [6 empty] | 7
| 1 | CAMINHÕES MT | Folha de Pagamento | DP | Marta/ Elizete | 4º dia útil - 06/out | 18:00 | [6 empty] | 4
| 2 | CAMINHÕES MT | Compras | Suprimentos | Kaio/Erica | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 3 | CAMINHÕES MT | Vendas | Faturamento | Marcus/ Fabiana | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 1 | CAMINHÕES MT | Folha de Pagamento | DP | Marta/ Elizete | 4º dia útil - 06/out | 18:00 | [6 empty] | 4
| 2 | CAMINHÕES MT | Compras | Suprimentos | Kaio/Erica | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 3 | CAMINHÕES MT | Vendas | Faturamento | Marcus/ Fabiana | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 4 | CAMINHÕES MT | Estoque | Estoque | Marcus | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 5 | CAMINHÕES MT | Contas a Pagar | Financeiro | Patricia/ Regiclessia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 6 | CAMINHÕES MT | Contas a Receber | Financeiro | Patricia/Luciene | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | CAMINHÕES MT | Tesouraria | Financeiro | Patricia/ Regicléssia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 8 | CAMINHÕES MT | Patrimômio (movimentação) | Patrimonio | Gabriely | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 9 | CAMINHÕES MT | Tributos | Fiscal | Joyce | 7º dia útil - 09/out | 18:00 | [6 empty] | 7
| 9 | LOGISTICA | Contábil/Integração | Contábil | Joyce/ Equipe Contábil | 9º dia útil - 14/out | 18:00 | [6 empty] | 9
| 9 | BIOMASSA | Contábil/Integração | Contábil | Joyce/ Equipe Contábil | 9º dia útil - 14/out | 18:00 | [6 empty] | 9
| 9 | COMBER SA | Contábil/Integração | Contábil | Joyce/ Equipe Contábil | 9º dia útil - 14/out | 18:00 | [6 empty] | 9
| 9 | FLORESTAL TO | Contábil/Integração | Contábil | Joyce/ Equipe Contábil | 9º dia útil - 14/out | 18:00 | [6 empty] | 9
| 9 | SEMINOVOS | Contábil/Integração | Contábil | Joyce/ Equipe Contábil | 9º dia útil - 14/out | 18:00 | [6 empty] | 9
| 9 | CAMINHÕES MT | Contábil/Integração | Contábil | Joyce/ Equipe Contábil | 9º dia útil - 14/out | 18:00 | [6 empty] | 9
| 9 | LOGISTICA | Balancete Fechado | Contábil | Joyce/ Equipe Contábil | 15º dia útil - 22/out | 18:00 | [6 empty] | 15
| 9 | BIOMASSA | Balancete Fechado | Contábil | Joyce/ Equipe Contábil | 15º dia útil - 22/out | 18:00 | [6 empty] | 15
| 9 | COMBER SA | Balancete Fechado | Contábil | Joyce/ Equipe Contábil | 15º dia útil - 22/out | 18:00 | [6 empty] | 15
| 9 | FLORESTAL TO | Balancete Fechado | Contábil | Joyce/ Equipe Contábil | 15º dia útil - 22/out | 18:00 | [6 empty] | 15
| 9 | SEMINOVOS | Balancete Fechado | Contábil | Joyce/ Equipe Contábil | 15º dia útil - 22/out | 18:00 | [6 empty] | 15
| 9 | CAMINHÕES MT | Balancete Fechado | Contábil | Joyce/ Equipe Contábil | 15º dia útil - 22/out | 18:00 | [6 empty] | 15
| 1 | LOCAÇÕES | Compras | Suprimentos | Kaio/Erica | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 2 | LOCAÇÕES | Vendas | Faturamento | Marcus/ Fabiana | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 3 | LOCAÇÕES | Estoque | Estoque | Marcus | 2026-09-30 | 18:00 | [6 empty] | 1
| 4 | LOCAÇÕES | Contas a Pagar | Financeiro | Patricia/ Regiclessia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 5 | LOCAÇÕES | Contas a Receber | Financeiro | Patricia/Luciene | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 6 | LOCAÇÕES | Tesouraria | Financeiro | Patricia/ Regicléssia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | LOCAÇÕES | Patrimômio (movimentação) | Patrimonio | Gabriely | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 18 | GRUNE | Patrimômio (movimentação) | Patrimonio | Gabriely | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 8 | LOCAÇÕES | Tributos | Fiscal | Joyce | 7º dia útil - 09/out | 18:00 | [6 empty] | 7
| 7 | IFL PATRIMONIAL | Tesouraria | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | IFL PARTICIPAÇÕES | Tesouraria | Financeiro | Patricia/ Regicléssia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | FT4 COMELLI HOLDING | Tesouraria | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | LC COMELLI HOLDING | Tesouraria | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | COMELLI PARTICIPAÇÕES | Tesouraria | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | IFL PATRIMONIAL | Patrimômio (movimentação) | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
|  | COMELLI PARTICIPAÇÕES | Patrimômio (movimentação) | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | IFL PATRIMONIAL | Contas a Pagar | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | FT4 COMELLI HOLDING | Contas a Pagar | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | LC COMELLI HOLDING | Contas a Pagar | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | COMELLI PARTICIPAÇÕES | Contas a Pagar | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | IFL PATRIMONIAL | Contas a Receber | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | IFL PARTICIPAÇÕES | Contas a Pagar | Financeiro | Patricia/ Regicléssia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | FT4 COMELLI HOLDING | Contas a Receber | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | LC COMELLI HOLDING | Contas a Receber | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | COMELLI PARTICIPAÇÕES | Contas a Receber | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | IFL PATRIMONIAL | Contas a Receber | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | IFL PARTICIPAÇÕES | Contas a Receber | Financeiro | Patricia/ Regicléssia | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | FT4 COMELLI HOLDING | Contas a Receber | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | LC COMELLI HOLDING | Contas a Receber | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 7 | COMELLI PARTICIPAÇÕES | Contas a Receber | Financeiro | Jamile | 3º dia útil - 05/out | 18:00 | [6 empty] | 3
| 10 | LOGISTICA | Validação Fiscal | Fiscal | Joyce | 1º dia útil - 01/out | 18:00 | [6 empty] | 1
| 10 | BIOMASSA | Validação Fiscal | Fiscal | Joyce | 1º dia útil - 01/out | 18:00 | [6 empty] | 1
| 10 | COMBER SA | Validação Fiscal | Fiscal | Joyce | 1º dia útil - 01/out | 18:00 | [6 empty] | 1
| 10 | FLORESTAL TO | Validação Fiscal | Fiscal | Joyce | 1º dia útil - 01/out | 18:00 | [6 empty] | 1
| 10 | SEMINOVOS | Validação Fiscal | Fiscal | Joyce | 1º dia útil - 01/out | 18:00 | [6 empty] | 1
| 10 | CAMINHÕES MT | Validação Fiscal | Fiscal | Joyce | 1º dia útil - 01/out | 18:00 | [6 empty] | 1
| 10 | LOCAÇÕES | Validação Fiscal | Fiscal | Joyce | 1º dia útil - 01/out | 18:00 | [6 empty] | 1
| 11 | LOGISTICA | Correção Validação Fiscal | Fiscal | Áreas apontadas | 2º dia útil - 02/out | 18:00 | [6 empty] | 2
| 11 | BIOMASSA | Correção Validação Fiscal | Fiscal | Áreas apontadas | 2º dia útil - 02/out | 18:00 | [6 empty] | 2
| 11 | COMBER SA | Correção Validação Fiscal | Fiscal | Áreas apontadas | 2º dia útil - 02/out | 18:00 | [6 empty] | 2
| 11 | FLORESTAL TO | Correção Validação Fiscal | Fiscal | Áreas apontadas | 2º dia útil - 02/out | 18:00 | [6 empty] | 2
| 11 | SEMINOVOS | Correção Validação Fiscal | Fiscal | Áreas apontadas | 2º dia útil - 02/out | 18:00 | [6 empty] | 2
| 11 | CAMINHÕES MT | Correção Validação Fiscal | Fiscal | Áreas apontadas | 2º dia útil - 02/out | 18:00 | [6 empty] | 2
| 11 | LOCAÇÕES | Correção Validação Fiscal | Fiscal | Áreas apontadas | 2º dia útil - 02/out | 18:00 | [6 empty] | 2
| 1 | LOGISTICA | Folha integração | DP | Elizete | 5° dia útil 06/08 | 18:00
| 5 | BIOMASSA | Folha integração | DP | Elizete | 5° dia útil 06/08 | 18:00
| 7 | COMBER SA | Folha integração | DP | Elizete | 5° dia útil 06/08 | 18:00
| 10 | FLORESTAL TO | Folha integração | DP | Elizete | 5° dia útil 06/08 | 18:00
| 6 | SEMINOVOS | Folha integração | DP | Elizete | 5° dia útil 06/08 | 18:00
| 9 | IJC | Folha integração | DP | Elizete | 5° dia útil 06/08 | 18:00
| 12 | IFL PATRIMONIAL | Folha integração | DP | Elizete | 5° dia útil 06/08 | 18:00
| 13 | FT4 | Folha integração | DP | Elizete | 5° dia útil 06/08 | 18:00
| 15 | LC | Folha integração | DP | Elizete | 5° dia útil 06/08 | 18:00
| 14 | COMBER INDUSTRIA SUL | Folha integração | DP | Elizete | 5° dia útil 06/08 | 18:00
| 16 | COMBER INDUSTRIA GO | Folha integração | DP | Elizete | 5° dia útil 06/08 | 18:00

## HOLDING (hidden)
CRONOGRAMA FECHAMENTO - JUNHO
Nº | ATIVIDADES | AREA | IFL COMELLI PARTICIPACOES LTDA | IFL COMELLI PATRIMONIAL LTDA | FT4 COMELLI HOLDING LTDA | COMELLI PARTICIPACOES LTDA | Responsavel | Dia Maximo | Horario Maximo | Entregue em | Horário entrega
1 | Folha de Pagamento | DP
2 | Compras | Suprimentos
3 | Vendas | Faturamento
4 | Estoque | Estoque | OK | OK | OK | OK | Maria |  |  | 2025-10-02 | 19:35
5 | Contas a Pagar | Financeiro
6 | Contas a Receber | Financeiro
7 | Tesouraria | Financeiro | ok | ok |  | ok |  |  |  | 2025-06-05 | 13:00
8 | Patrimômio (movimentação) | Patrimonio | Sem movimento | OK | Sem movimento | Sem movimento | GUILHERME GUEDES | 2025-10-03 | 18:00 | 2025-03-03 | 20:46
9 | Tributos | Fiscal
* A GERENCIA DE CADA ÁREA DEVERÁ GARANTIR O FECHAMENTO DO CRONOGRAMA NOS DIAS E HORÁRIOS FIXADOS

## ListBox (hidden)
Data | Dia da semana | Dia da semana (texto) | Feriado | d.u. (S/N) | dia util | Semana | Chave | Data | Feriado / Ponto Facultativo | Tipo
2026-01-01 | 5 | quinta-feira | Sim | Não |  | 1 |  | 2026-01-01 | Confraternização Universal | Nacional
2026-01-02 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 1 | 1 | 1¦1 | 2026-01-20 | São Sebastião (Padroeiro da Cidade) | Municipal
2026-01-03 | 7 | sábado |  | Não |  | 1 |  | 2026-02-16 | Carnaval | Ponto Facultativo
2026-01-04 | 1 | domingo |  | Não |  | 2 |  | 2026-02-17 | Carnaval | Ponto Facultativo
2026-01-05 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 2 | 2 | 1¦2 | 2026-04-03 | Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa) | Nacional
2026-01-06 | 3 | terça-feira |  | Sim | 3 | 2 | 1¦3 | 2026-04-21 | Tiradentes | Nacional
2026-01-07 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 4 | 2 | 1¦4 | 2026-05-01 | Dia do Trabalho | Nacional
2026-01-08 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 5 | 2 | 1¦5 | 2026-07-26 | Fundação da Cidade de Goiás | Estadual (Facultativo)
2026-01-09 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 6 | 2 | 1¦6 |  | Aniversário de Rio Verde | Municipal
2026-01-10 | 7 | sábado |  | Não |  | 2 |  | 2026-09-07 | Independência do Brasil | Nacional
2026-01-11 | 1 | domingo |  | Não |  | 3 |  | 2026-10-12 | Nossa Senhora Aparecida | Nacional
2026-01-12 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 7 | 3 | 1¦7 | 2026-10-24 | Lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia | Estadual (Facultativo)
2026-01-13 | 3 | terça-feira |  | Sim | 8 | 3 | 1¦8 | 2026-10-28 | Dia do Servidor Público | Ponto Facultativo
2026-01-14 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 9 | 3 | 1¦9 | 2026-11-02 | Finados | Nacional
2026-01-15 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 10 | 3 | 1¦10 | 2026-11-15 | Proclamação da República | Nacional
2026-01-16 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 11 | 3 | 1¦11 | 2026-11-20 | Dia de Zumbi e da Consciência Negra | Nacional
2026-01-17 | 7 | sábado |  | Não |  | 3 |  | 2026-12-25 | Natal | Nacional
2026-01-18 | 1 | domingo |  | Não |  | 4
2026-01-19 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 12 | 4 | 1¦12
2026-01-20 | 3 | terça-feira | Sim | Não |  | 4
2026-01-21 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 13 | 4 | 1¦13
2026-01-22 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 14 | 4 | 1¦14
2026-01-23 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 15 | 4 | 1¦15
2026-01-24 | 7 | sábado |  | Não |  | 4
2026-01-25 | 1 | domingo |  | Não |  | 5
2026-01-26 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 16 | 5 | 1¦16
2026-01-27 | 3 | terça-feira |  | Sim | 17 | 5 | 1¦17
2026-01-28 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 18 | 5 | 1¦18
2026-01-29 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 19 | 5 | 1¦19
2026-01-30 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 20 | 5 | 1¦20
2026-01-31 | 7 | sábado |  | Não |  | 5
2026-02-01 | 1 | domingo |  | Não |  | 6
2026-02-02 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 1 | 6 | 2¦1
2026-02-03 | 3 | terça-feira |  | Sim | 2 | 6 | 2¦2
2026-02-04 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 3 | 6 | 2¦3
2026-02-05 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 4 | 6 | 2¦4
2026-02-06 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 5 | 6 | 2¦5
2026-02-07 | 7 | sábado |  | Não |  | 6
2026-02-08 | 1 | domingo |  | Não |  | 7
2026-02-09 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 6 | 7 | 2¦6
2026-02-10 | 3 | terça-feira |  | Sim | 7 | 7 | 2¦7
2026-02-11 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 8 | 7 | 2¦8
2026-02-12 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 9 | 7 | 2¦9
2026-02-13 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 10 | 7 | 2¦10
2026-02-14 | 7 | sábado |  | Não |  | 7
2026-02-15 | 1 | domingo |  | Não |  | 8
2026-02-16 | 2 | segunda-feira | Sim | Não |  | 8
2026-02-17 | 3 | terça-feira | Sim | Não |  | 8
2026-02-18 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 11 | 8 | 2¦11
2026-02-19 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 12 | 8 | 2¦12
2026-02-20 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 13 | 8 | 2¦13
2026-02-21 | 7 | sábado |  | Não |  | 8
2026-02-22 | 1 | domingo |  | Não |  | 9
2026-02-23 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 14 | 9 | 2¦14
2026-02-24 | 3 | terça-feira |  | Sim | 15 | 9 | 2¦15
2026-02-25 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 16 | 9 | 2¦16
2026-02-26 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 17 | 9 | 2¦17
2026-02-27 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 18 | 9 | 2¦18
2026-02-28 | 7 | sábado |  | Não |  | 9
2026-03-01 | 1 | domingo |  | Não |  | 10
2026-03-02 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 1 | 10 | 3¦1
2026-03-03 | 3 | terça-feira |  | Sim | 2 | 10 | 3¦2
2026-03-04 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 3 | 10 | 3¦3
2026-03-05 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 4 | 10 | 3¦4
2026-03-06 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 5 | 10 | 3¦5
2026-03-07 | 7 | sábado |  | Não |  | 10
2026-03-08 | 1 | domingo |  | Não |  | 11
2026-03-09 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 6 | 11 | 3¦6
2026-03-10 | 3 | terça-feira |  | Sim | 7 | 11 | 3¦7
2026-03-11 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 8 | 11 | 3¦8
2026-03-12 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 9 | 11 | 3¦9
2026-03-13 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 10 | 11 | 3¦10
2026-03-14 | 7 | sábado |  | Não |  | 11
2026-03-15 | 1 | domingo |  | Não |  | 12
2026-03-16 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 11 | 12 | 3¦11
2026-03-17 | 3 | terça-feira |  | Sim | 12 | 12 | 3¦12
2026-03-18 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 13 | 12 | 3¦13
2026-03-19 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 14 | 12 | 3¦14
2026-03-20 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 15 | 12 | 3¦15
2026-03-21 | 7 | sábado |  | Não |  | 12
2026-03-22 | 1 | domingo |  | Não |  | 13
2026-03-23 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 16 | 13 | 3¦16
2026-03-24 | 3 | terça-feira |  | Sim | 17 | 13 | 3¦17
2026-03-25 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 18 | 13 | 3¦18
2026-03-26 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 19 | 13 | 3¦19
2026-03-27 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 20 | 13 | 3¦20
2026-03-28 | 7 | sábado |  | Não |  | 13
2026-03-29 | 1 | domingo |  | Não |  | 14
2026-03-30 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 21 | 14 | 3¦21
2026-03-31 | 3 | terça-feira |  | Sim | 22 | 14 | 3¦22
2026-04-01 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 1 | 14 | 4¦1
2026-04-02 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 2 | 14 | 4¦2
2026-04-03 | 6 | sexta-feira | Sim | Não |  | 14
2026-04-04 | 7 | sábado |  | Não |  | 14
2026-04-05 | 1 | domingo |  | Não |  | 15
2026-04-06 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 3 | 15 | 4¦3
2026-04-07 | 3 | terça-feira |  | Sim | 4 | 15 | 4¦4
2026-04-08 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 5 | 15 | 4¦5
2026-04-09 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 6 | 15 | 4¦6
2026-04-10 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 7 | 15 | 4¦7
2026-04-11 | 7 | sábado |  | Não |  | 15
2026-04-12 | 1 | domingo |  | Não |  | 16
2026-04-13 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 8 | 16 | 4¦8
2026-04-14 | 3 | terça-feira |  | Sim | 9 | 16 | 4¦9
2026-04-15 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 10 | 16 | 4¦10
2026-04-16 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 11 | 16 | 4¦11
2026-04-17 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 12 | 16 | 4¦12
2026-04-18 | 7 | sábado |  | Não |  | 16
2026-04-19 | 1 | domingo |  | Não |  | 17
2026-04-20 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 13 | 17 | 4¦13
2026-04-21 | 3 | terça-feira | Sim | Não |  | 17
2026-04-22 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 14 | 17 | 4¦14
2026-04-23 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 15 | 17 | 4¦15
2026-04-24 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 16 | 17 | 4¦16
2026-04-25 | 7 | sábado |  | Não |  | 17
2026-04-26 | 1 | domingo |  | Não |  | 18
2026-04-27 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 17 | 18 | 4¦17
2026-04-28 | 3 | terça-feira |  | Sim | 18 | 18 | 4¦18
2026-04-29 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 19 | 18 | 4¦19
2026-04-30 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 20 | 18 | 4¦20
2026-05-01 | 6 | sexta-feira | Sim | Não |  | 18
2026-05-02 | 7 | sábado |  | Não |  | 18
2026-05-03 | 1 | domingo |  | Não |  | 19
2026-05-04 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 1 | 19 | 5¦1
2026-05-05 | 3 | terça-feira |  | Sim | 2 | 19 | 5¦2
2026-05-06 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 3 | 19 | 5¦3
2026-05-07 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 4 | 19 | 5¦4
2026-05-08 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 5 | 19 | 5¦5
2026-05-09 | 7 | sábado |  | Não |  | 19
2026-05-10 | 1 | domingo |  | Não |  | 20
2026-05-11 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 6 | 20 | 5¦6
2026-05-12 | 3 | terça-feira |  | Sim | 7 | 20 | 5¦7
2026-05-13 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 8 | 20 | 5¦8
2026-05-14 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 9 | 20 | 5¦9
2026-05-15 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 10 | 20 | 5¦10
2026-05-16 | 7 | sábado |  | Não |  | 20
2026-05-17 | 1 | domingo |  | Não |  | 21
2026-05-18 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 11 | 21 | 5¦11
2026-05-19 | 3 | terça-feira |  | Sim | 12 | 21 | 5¦12
2026-05-20 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 13 | 21 | 5¦13
2026-05-21 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 14 | 21 | 5¦14
2026-05-22 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 15 | 21 | 5¦15
2026-05-23 | 7 | sábado |  | Não |  | 21
2026-05-24 | 1 | domingo |  | Não |  | 22
2026-05-25 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 16 | 22 | 5¦16
2026-05-26 | 3 | terça-feira |  | Sim | 17 | 22 | 5¦17
2026-05-27 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 18 | 22 | 5¦18
2026-05-28 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 19 | 22 | 5¦19
2026-05-29 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 20 | 22 | 5¦20
2026-05-30 | 7 | sábado |  | Não |  | 22
2026-05-31 | 1 | domingo |  | Não |  | 23
2026-06-01 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 1 | 23 | 6¦1
2026-06-02 | 3 | terça-feira |  | Sim | 2 | 23 | 6¦2
2026-06-03 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 3 | 23 | 6¦3
2026-06-04 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 4 | 23 | 6¦4
2026-06-05 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 5 | 23 | 6¦5
2026-06-06 | 7 | sábado |  | Não |  | 23
2026-06-07 | 1 | domingo |  | Não |  | 24
2026-06-08 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 6 | 24 | 6¦6
2026-06-09 | 3 | terça-feira |  | Sim | 7 | 24 | 6¦7
2026-06-10 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 8 | 24 | 6¦8
2026-06-11 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 9 | 24 | 6¦9
2026-06-12 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 10 | 24 | 6¦10
2026-06-13 | 7 | sábado |  | Não |  | 24
2026-06-14 | 1 | domingo |  | Não |  | 25
2026-06-15 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 11 | 25 | 6¦11
2026-06-16 | 3 | terça-feira |  | Sim | 12 | 25 | 6¦12
2026-06-17 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 13 | 25 | 6¦13
2026-06-18 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 14 | 25 | 6¦14
2026-06-19 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 15 | 25 | 6¦15
2026-06-20 | 7 | sábado |  | Não |  | 25
2026-06-21 | 1 | domingo |  | Não |  | 26
2026-06-22 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 16 | 26 | 6¦16
2026-06-23 | 3 | terça-feira |  | Sim | 17 | 26 | 6¦17
2026-06-24 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 18 | 26 | 6¦18
2026-06-25 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 19 | 26 | 6¦19
2026-06-26 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 20 | 26 | 6¦20
2026-06-27 | 7 | sábado |  | Não |  | 26
2026-06-28 | 1 | domingo |  | Não |  | 27
2026-06-29 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 21 | 27 | 6¦21
2026-06-30 | 3 | terça-feira |  | Sim | 22 | 27 | 6¦22
2026-07-01 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 1 | 27 | 7¦1
2026-07-02 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 2 | 27 | 7¦2
2026-07-03 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 3 | 27 | 7¦3
2026-07-04 | 7 | sábado |  | Não |  | 27
2026-07-05 | 1 | domingo |  | Não |  | 28
2026-07-06 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 4 | 28 | 7¦4
2026-07-07 | 3 | terça-feira |  | Sim | 5 | 28 | 7¦5
2026-07-08 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 6 | 28 | 7¦6
2026-07-09 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 7 | 28 | 7¦7
2026-07-10 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 8 | 28 | 7¦8
2026-07-11 | 7 | sábado |  | Não |  | 28
2026-07-12 | 1 | domingo |  | Não |  | 29
2026-07-13 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 9 | 29 | 7¦9
2026-07-14 | 3 | terça-feira |  | Sim | 10 | 29 | 7¦10
2026-07-15 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 11 | 29 | 7¦11
2026-07-16 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 12 | 29 | 7¦12
2026-07-17 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 13 | 29 | 7¦13
2026-07-18 | 7 | sábado |  | Não |  | 29
2026-07-19 | 1 | domingo |  | Não |  | 30
2026-07-20 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 14 | 30 | 7¦14
2026-07-21 | 3 | terça-feira |  | Sim | 15 | 30 | 7¦15
2026-07-22 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 16 | 30 | 7¦16
2026-07-23 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 17 | 30 | 7¦17
2026-07-24 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 18 | 30 | 7¦18
2026-07-25 | 7 | sábado |  | Não |  | 30
2026-07-26 | 1 | domingo | Sim | Não |  | 31
2026-07-27 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 19 | 31 | 7¦19
2026-07-28 | 3 | terça-feira |  | Sim | 20 | 31 | 7¦20
2026-07-29 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 21 | 31 | 7¦21
2026-07-30 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 22 | 31 | 7¦22
2026-07-31 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 23 | 31 | 7¦23
2026-08-01 | 7 | sábado |  | Não |  | 31
2026-08-02 | 1 | domingo |  | Não |  | 32
2026-08-03 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 1 | 32 | 8¦1
2026-08-04 | 3 | terça-feira |  | Sim | 2 | 32 | 8¦2
2026-08-05 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 3 | 32 | 8¦3
2026-08-06 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 4 | 32 | 8¦4
2026-08-07 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 5 | 32 | 8¦5
2026-08-08 | 7 | sábado |  | Não |  | 32
2026-08-09 | 1 | domingo |  | Não |  | 33
2026-08-10 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 6 | 33 | 8¦6
2026-08-11 | 3 | terça-feira |  | Sim | 7 | 33 | 8¦7
2026-08-12 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 8 | 33 | 8¦8
2026-08-13 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 9 | 33 | 8¦9
2026-08-14 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 10 | 33 | 8¦10
2026-08-15 | 7 | sábado |  | Não |  | 33
2026-08-16 | 1 | domingo |  | Não |  | 34
2026-08-17 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 11 | 34 | 8¦11
2026-08-18 | 3 | terça-feira |  | Sim | 12 | 34 | 8¦12
2026-08-19 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 13 | 34 | 8¦13
2026-08-20 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 14 | 34 | 8¦14
2026-08-21 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 15 | 34 | 8¦15
2026-08-22 | 7 | sábado |  | Não |  | 34
2026-08-23 | 1 | domingo |  | Não |  | 35
2026-08-24 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 16 | 35 | 8¦16
2026-08-25 | 3 | terça-feira |  | Sim | 17 | 35 | 8¦17
2026-08-26 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 18 | 35 | 8¦18
2026-08-27 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 19 | 35 | 8¦19
2026-08-28 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 20 | 35 | 8¦20
2026-08-29 | 7 | sábado |  | Não |  | 35
2026-08-30 | 1 | domingo |  | Não |  | 36
2026-08-31 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 21 | 36 | 8¦21
2026-09-01 | 3 | terça-feira |  | Sim | 1 | 36 | 9¦1
2026-09-02 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 2 | 36 | 9¦2
2026-09-03 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 3 | 36 | 9¦3
2026-09-04 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 4 | 36 | 9¦4
2026-09-05 | 7 | sábado |  | Não |  | 36
2026-09-06 | 1 | domingo |  | Não |  | 37
2026-09-07 | 2 | segunda-feira | Sim | Não |  | 37
2026-09-08 | 3 | terça-feira |  | Sim | 5 | 37 | 9¦5
2026-09-09 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 6 | 37 | 9¦6
2026-09-10 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 7 | 37 | 9¦7
2026-09-11 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 8 | 37 | 9¦8
2026-09-12 | 7 | sábado |  | Não |  | 37
2026-09-13 | 1 | domingo |  | Não |  | 38
2026-09-14 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 9 | 38 | 9¦9
2026-09-15 | 3 | terça-feira |  | Sim | 10 | 38 | 9¦10
2026-09-16 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 11 | 38 | 9¦11
2026-09-17 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 12 | 38 | 9¦12
2026-09-18 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 13 | 38 | 9¦13
2026-09-19 | 7 | sábado |  | Não |  | 38
2026-09-20 | 1 | domingo |  | Não |  | 39
2026-09-21 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 14 | 39 | 9¦14
2026-09-22 | 3 | terça-feira |  | Sim | 15 | 39 | 9¦15
2026-09-23 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 16 | 39 | 9¦16
2026-09-24 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 17 | 39 | 9¦17
2026-09-25 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 18 | 39 | 9¦18
2026-09-26 | 7 | sábado |  | Não |  | 39
2026-09-27 | 1 | domingo |  | Não |  | 40
2026-09-28 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 19 | 40 | 9¦19
2026-09-29 | 3 | terça-feira |  | Sim | 20 | 40 | 9¦20
2026-09-30 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 21 | 40 | 9¦21
2026-10-01 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 1 | 40 | 10¦1
2026-10-02 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 2 | 40 | 10¦2
2026-10-03 | 7 | sábado |  | Não |  | 40
2026-10-04 | 1 | domingo |  | Não |  | 41
2026-10-05 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 3 | 41 | 10¦3
2026-10-06 | 3 | terça-feira |  | Sim | 4 | 41 | 10¦4
2026-10-07 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 5 | 41 | 10¦5
2026-10-08 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 6 | 41 | 10¦6
2026-10-09 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 7 | 41 | 10¦7
2026-10-10 | 7 | sábado |  | Não |  | 41
2026-10-11 | 1 | domingo |  | Não |  | 42
2026-10-12 | 2 | segunda-feira | Sim | Não |  | 42
2026-10-13 | 3 | terça-feira |  | Sim | 8 | 42 | 10¦8
2026-10-14 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 9 | 42 | 10¦9
2026-10-15 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 10 | 42 | 10¦10
2026-10-16 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 11 | 42 | 10¦11
2026-10-17 | 7 | sábado |  | Não |  | 42
2026-10-18 | 1 | domingo |  | Não |  | 43
2026-10-19 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 12 | 43 | 10¦12
2026-10-20 | 3 | terça-feira |  | Sim | 13 | 43 | 10¦13
2026-10-21 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 14 | 43 | 10¦14
2026-10-22 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 15 | 43 | 10¦15
2026-10-23 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 16 | 43 | 10¦16
2026-10-24 | 7 | sábado | Sim | Não |  | 43
2026-10-25 | 1 | domingo |  | Não |  | 44
2026-10-26 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 17 | 44 | 10¦17
2026-10-27 | 3 | terça-feira |  | Sim | 18 | 44 | 10¦18
2026-10-28 | 4 | quarta-feira | Sim | Não |  | 44
2026-10-29 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 19 | 44 | 10¦19
2026-10-30 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 20 | 44 | 10¦20
2026-10-31 | 7 | sábado |  | Não |  | 44
2026-11-01 | 1 | domingo |  | Não |  | 45
2026-11-02 | 2 | segunda-feira | Sim | Não |  | 45
2026-11-03 | 3 | terça-feira |  | Sim | 1 | 45 | 11¦1
2026-11-04 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 2 | 45 | 11¦2
2026-11-05 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 3 | 45 | 11¦3
2026-11-06 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 4 | 45 | 11¦4
2026-11-07 | 7 | sábado |  | Não |  | 45
2026-11-08 | 1 | domingo |  | Não |  | 46
2026-11-09 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 5 | 46 | 11¦5
2026-11-10 | 3 | terça-feira |  | Sim | 6 | 46 | 11¦6
2026-11-11 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 7 | 46 | 11¦7
2026-11-12 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 8 | 46 | 11¦8
2026-11-13 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 9 | 46 | 11¦9
2026-11-14 | 7 | sábado |  | Não |  | 46
2026-11-15 | 1 | domingo | Sim | Não |  | 47
2026-11-16 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 10 | 47 | 11¦10
2026-11-17 | 3 | terça-feira |  | Sim | 11 | 47 | 11¦11
2026-11-18 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 12 | 47 | 11¦12
2026-11-19 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 13 | 47 | 11¦13
2026-11-20 | 6 | sexta-feira | Sim | Não |  | 47
2026-11-21 | 7 | sábado |  | Não |  | 47
2026-11-22 | 1 | domingo |  | Não |  | 48
2026-11-23 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 14 | 48 | 11¦14
2026-11-24 | 3 | terça-feira |  | Sim | 15 | 48 | 11¦15
2026-11-25 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 16 | 48 | 11¦16
2026-11-26 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 17 | 48 | 11¦17
2026-11-27 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 18 | 48 | 11¦18
2026-11-28 | 7 | sábado |  | Não |  | 48
2026-11-29 | 1 | domingo |  | Não |  | 49
2026-11-30 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 19 | 49 | 11¦19
2026-12-01 | 3 | terça-feira |  | Sim | 1 | 49 | 12¦1
2026-12-02 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 2 | 49 | 12¦2
2026-12-03 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 3 | 49 | 12¦3
2026-12-04 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 4 | 49 | 12¦4
2026-12-05 | 7 | sábado |  | Não |  | 49
2026-12-06 | 1 | domingo |  | Não |  | 50
2026-12-07 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 5 | 50 | 12¦5
2026-12-08 | 3 | terça-feira |  | Sim | 6 | 50 | 12¦6
2026-12-09 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 7 | 50 | 12¦7
2026-12-10 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 8 | 50 | 12¦8
2026-12-11 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 9 | 50 | 12¦9
2026-12-12 | 7 | sábado |  | Não |  | 50
2026-12-13 | 1 | domingo |  | Não |  | 51
2026-12-14 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 10 | 51 | 12¦10
2026-12-15 | 3 | terça-feira |  | Sim | 11 | 51 | 12¦11
2026-12-16 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 12 | 51 | 12¦12
2026-12-17 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 13 | 51 | 12¦13
2026-12-18 | 6 | sexta-feira |  | Sim | 14 | 51 | 12¦14
2026-12-19 | 7 | sábado |  | Não |  | 51
2026-12-20 | 1 | domingo |  | Não |  | 52
2026-12-21 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 15 | 52 | 12¦15
2026-12-22 | 3 | terça-feira |  | Sim | 16 | 52 | 12¦16
2026-12-23 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 17 | 52 | 12¦17
2026-12-24 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 18 | 52 | 12¦18
2026-12-25 | 6 | sexta-feira | Sim | Não |  | 52
2026-12-26 | 7 | sábado |  | Não |  | 52
2026-12-27 | 1 | domingo |  | Não |  | 53
2026-12-28 | 2 | segunda-feira |  | Sim | 19 | 53 | 12¦19
2026-12-29 | 3 | terça-feira |  | Sim | 20 | 53 | 12¦20
2026-12-30 | 4 | quarta-feira |  | Sim | 21 | 53 | 12¦21
2026-12-31 | 5 | quinta-feira |  | Sim | 22 | 53 | 12¦22
Formulas:
Semana = WEEKNUM([Data])
Data = [Data, row above]+1

## Cronograma Fechamento
DETALHAMENTO DAS ENTREGAS · SETEMBRO 2026
A gerência de cada área deverá garantir o fechamento das entregas nos dias e horários previstos.
ÁREA | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | EMPRESAS ENVOLVIDAS | ENTREGAS | ATÉ
1º DIA ÚTIL · 01/out · Fechamento das áreas operacionais e validação fiscal |  |  |  | 35 | 18:00
Suprimentos | Compras | Marcus · Leânia | Logística · Biomassa · Comber SA · Florestal TO · Seminovos · Caminhões MT · Locações | 7 | 18:00
Faturamento | Vendas | Marcus · Fabiana | Logística · Biomassa · Comber SA · Florestal TO · Seminovos · Caminhões MT · Locações | 7 | 18:00
Estoque | Estoque | Marcus · Simone | Logística · Biomassa · Comber SA · Florestal TO · Seminovos · Caminhões MT · Locações | 7 | 18:00
Escrita Fiscal | Escrita Fiscal | Kaio · Erica | Logística · Biomassa · Comber SA · Florestal TO · Seminovos · Caminhões MT · Locações | 7 | 18:00
Fiscal | Validação Fiscal | Joyce · Mariana | Logística · Biomassa · Comber SA · Florestal TO · Seminovos · Caminhões MT · Locações | 7 | 18:00
2º DIA ÚTIL · 02/out · Correção dos apontamentos da validação fiscal |  |  |  | 7 | 18:00
Fiscal | Iniciar apuração de Tributos | Joyce · Mariana | Logística · Biomassa · Comber SA · Florestal TO · Seminovos · Caminhões MT · Locações | 7 | 18:00
3º DIA ÚTIL · 05/out · Financeiro, tesouraria e patrimônio |  |  |  | 46 | 18:00
Financeiro | Contas a Pagar | Patrícia · Regicléssia · Jamile | Operacionais (7) + Holdings (IFL Patrimonial, IFL Participações, FT4, LC Comelli, Comelli Part.) | 12 | 18:00
Financeiro | Contas a Receber | Patrícia · Luciene · Jamile | Operacionais (7) + Holdings (IFL Patrimonial, IFL Participações, FT4, LC Comelli, Comelli Part.) | 12 | 18:00
Financeiro | Tesouraria | Patrícia · Regicléssia · Jamile | Operacionais (7) + Holdings (IFL Patrimonial, IFL Participações, FT4, LC Comelli, Comelli Part.) | 12 | 18:00
Patrimônio | Patrimônio (movimentação) | Gabriely · Jamile | Operacionais (7) · Grune · IFL Patrimonial | 10 | 18:00
4º DIA ÚTIL · 06/out · Folha de pagamento |  |  |  | 6 | 18:00
DP | Folha de Pagamento | Danilo · Elizete | Logística · Biomassa · Comber SA · Florestal TO · Seminovos · Caminhões MT | 6 | 18:00
7º DIA ÚTIL · 09/out · Apuração de tributos |  |  |  | 7 | 18:00
Fiscal | Tributos | Joyce · Mariana | Logística · Biomassa · Comber SA · Florestal TO · Seminovos · Caminhões MT · Locações | 7 | 18:00
9º DIA ÚTIL · 14/out · Integração contábil |  |  |  | 6 | 18:00
Contábil | Contábil / Integração | Joyce · Equipe Contábil | Logística · Biomassa · Comber SA · Florestal TO · Seminovos · Caminhões MT | 6 | 18:00
15º DIA ÚTIL · 22/out · Entrega do balancete fechado |  |  |  | 6 | 18:00
Contábil | Balancete Fechado | Joyce · Equipe Contábil | Logística · Biomassa · Comber SA · Florestal TO · Seminovos · Caminhões MT | 6 | 18:00
Dias úteis calculados automaticamente pelo calendário (aba ListBox). Alterações de prazo devem ser feitas na aba Consolidado- Comber.
BASE AUXILIAR — não alterar
Empresas do grupo | Dia útil | Áreas
LOGISTICA | 1 | DP
BIOMASSA | 2 | Suprimentos
COMBER SA | 3 | Faturamento
FLORESTAL TO | 4 | Estoque
SEMINOVOS | 7 | Financeiro
CAMINHÕES MT | 9 | Patrimônio
LOCAÇÕES | 15 | Fiscal
GRUNE |  | Contábil
IFL PATRIMONIAL
IFL PARTICIPAÇÕES
FT4 COMELLI HOLDING
LC COMELLI HOLDING
COMELLI PARTICIPAÇÕES

## Cards Fechamento
CRONOGRAMA DE FECHAMENTO
GRUPO COMBER · SETEMBRO 2026
A gerência de cada área deverá garantir o fechamento das entregas nos dias e horários previstos.
ULTIMO DIA DO MÊS 09 | 1º DIA ÚTIL | 2º DIA ÚTIL | 3º DIA ÚTIL
2026-09-30 | 01/out | 02/out | 05/out
Fechamento das áreas operacionais | Validação fiscal | Correção da validação fiscal | Financeiro, tesouraria e patrimônio
Compras | Validação Fiscal | Iniciar apuração de Tributos | Contas a Pagar
› Marcus · Leânia | › Joyce · Mariana | › Joyce · Mariana | › Patrícia · Regicléssia · Jamile
Vendas |  |  | Contas a Receber
› Marcus · Fabiana |  |  | › Patrícia · Luciene · Jamile
Estoque |  |  | Tesouraria
› Marcus · Simone |  |  | › Patrícia · Regicléssia · Jamile
Escrita Fiscal |  |  | Patrimônio (movimentação)
› Kaio · Erica |  |  | › Gabriely · Jamile
até 18:00 | até 18:00 | até 18:00 | até 18:00
4º DIA ÚTIL | 7º DIA ÚTIL | 9º DIA ÚTIL | 15º DIA ÚTIL
06/out | 09/out | 14/out | 22/out
Folha de pagamento | Apuração de tributos | Integração contábil | Entrega do balancete fechado
Folha de Pagamento | Tributos | Contábil / Integração | Balancete Fechado
› Danilo · Elizete | › Joyce · Mariana | › Joyce · Equipe Contábil | › Joyce · Equipe Contábil
até 18:00 | até 18:00 | até 18:00 | até 18:00
Horário limite de entrega: 18:00 · SETEMBRO 2026
Datas calculadas pelo calendário de dias úteis. Fonte: abas Cronograma Fechamento e Consolidado- Comber.

## Planilha3
5 dias uteis depois do inicio das apurações
2026-09-30 |  | 2026-10-01 |  | 2026-10-02 |  | 2026-10-06 |  | 2026-10-09 |  | 2026-10-15
Compras | Marcus - Leania | Trava do sistema e validação fiscal | Joyce - Mariana | Início das apurações fiscais | Joyce - Mariana | Folha de pagamento | Danilo - Elizete | Entrega dos impostos apurados (menos PIS/COFINS que precisa da contabilidade finalizada) | Joyce - Mariana | Entrega da contabilidade
Vendas | Marcus - Fabiana | Dia das correções | Compras/Vendas/Estoque/Escrita | Início da contabilidade | Joyce
Estoque | Marcus - Simone |  |  | Contas a Pagar | Patricia - Regiclessia
Escrita Fiscal | Kaio - Erica |  |  | Contas a Receber | Patricia - Luciene
|  |  |  | Tesouraria | Patricia - Regiclessia
|  |  |  | Patrimônio | Kaio - Gabriely

## Fluxo no Tempo
FLUXO DO FECHAMENTO NO TEMPO · SETEMBRO 2026
Linha do tempo por dia útil: cada barra mostra quando a atividade acontece; ◆ marca a entrega (até 18:00). Datas calculadas pelo calendário da aba ListBox.
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | Últ. dia | 1º d.u. | 2º d.u. | 3º d.u. | 4º d.u. | 5º d.u. | 6º d.u. | 7º d.u. | 8º d.u. | 9º d.u. | 10º d.u. | 11º d.u. | 12º d.u. | 13º d.u.
Data |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20
Dia da semana |  | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | ter | qua | qui | sex | seg | ter
1 · Fechamento operacional | Entrega das áreas operacionais no último dia do mês
Compras | Marcus · Leânia | bar: 2026-09-30
Vendas | Marcus · Fabiana | bar: 2026-09-30
Estoque | Marcus · Simone | bar: 2026-09-30
Escrita Fiscal | Kaio · Erica | bar: 2026-09-30
2 · Trava, validação fiscal e correções | Sistema travado no 1º d.u.; o time Comber corrige do 1º ao 2º d.u.
Trava do sistema e validação fiscal | Joyce · Mariana | bar: 2026-10-01
Correções (time Comber) | Compras · Vendas · Estoque · Escrita | 2026-10-01: início; 2026-10-02: ◆
3 · Financeiro e patrimônio | Entregas no dia em que começam apurações e contabilidade (3º d.u.)
Contas a Pagar | Patrícia · Regicléssia | bar: 2026-10-05
Contas a Receber | Patrícia · Luciene | bar: 2026-10-05
Tesouraria | Patrícia · Regicléssia | bar: 2026-10-05
Patrimônio | Kaio · Gabriely | bar: 2026-10-05
4 · Folha de pagamento
Folha de pagamento | Danilo · Elizete | bar: 2026-10-06
5 · Apurações fiscais | Impostos: entrega 5 dias úteis após o início das apurações
Apuração dos impostos (exceto PIS/COFINS) | Joyce · Mariana | 2026-10-05: início; 2026-10-13: ◆
PIS/COFINS finalizado | Joyce · Mariana | bar: 2026-10-16
6 · Contabilidade e balancete fechado | Começa no 3º d.u. e termina com o balancete fechado
Contabilidade → balancete fechado | Joyce · Equipe Contábil | 2026-10-05: início; 2026-10-20: ◆
LEGENDA | ◆ entrega / prazo final (até 18:00) ■ período de execução ··· depende de etapa anterior (sem prazo fixo)
Ordem do fluxo: áreas operacionais (último dia) → trava e validação fiscal (1º d.u.) → correções do time Comber (1º ao 2º d.u.) → apurações, contabilidade e financeiro (3º d.u.) → folha (4º d.u.) → impostos (8º d.u.) → PIS/COFINS (11º d.u.) → balancete fechado (13º d.u.).
Impostos: entrega 5 dias úteis após o início das apurações (3º d.u. + 5 = 8º d.u.). PIS/COFINS finalizado no 11º d.u.
Em paralelo do 3º ao 13º d.u.: apurações fiscais, contabilidade, financeiro/patrimônio (3º d.u.), folha (4º d.u.) e PIS/COFINS (11º d.u.). A contabilidade recebe a folha e os impostos.
Feriados e fins de semana não entram na contagem: as colunas mostram apenas dias úteis.

## Texto E-mail (hidden)
Assunto: Cronograma de Fechamento – Setembro 2026 ¦ Grupo Comber
Prezados,
Segue o cronograma de fechamento referente a Setembro 2026. Pedimos atenção especial aos prazos, pois o cumprimento de cada etapa é pré-requisito para a seguinte.
A gerência de cada área é responsável por garantir o fechamento das suas entregas nos dias e horários previstos. Eventuais impedimentos devem ser comunicados à Controladoria antes do prazo, e não após.
Em anexo, o cronograma completo com as atividades e os respectivos responsáveis.
Atenciosamente,
Controladoria – Grupo Comber
Dica: para o corpo do e-mail, selecione A1:Q31 na aba 'Cards Fechamento', copie e cole como imagem. As datas acima se atualizam sozinhas quando o mês muda.